校学字〔2013〕 号

关于组织开展2013年大学生志愿者

暑期“三下乡”社会实践活动的通知

各学院，校直有关单位：

我校今年继续组织开展大学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动。现将有关事宜通知如下：

一、指导思想

深入贯彻落实十八大精神、习近平总书记“五四”重要讲话精神，继承发扬我校“大别山道路”优良传统，服务我省美好乡村建设，丰富大学生的暑期生活，提升大学生综合素质。

二、活动主题

青春建功美好乡村

三、组织机构

活动成立以校分管领导、办公室、纪委、组织部、宣传部、教务处、科技处、新农村建设研究院办公室、研究生处、财务处、学生处、招生就业处、保卫处、团委主要负责人和各学院党委（党总支）副书记为成员的领导小组，领导小组办公室设在校团委，校团委相关工作人员和各学院团委（团总支）负责人为办公室成员。

四、活动内容

以服务美好乡村建设为主要内容，结合团队成员专业背景和服务地实际情况，开展科技支农、政策宣传、社会调查、爱心支教、爱心帮扶、采访先进典型等活动。

五、活动方式

暑期“三下乡”社会实践活动采取集中组队与分散实践的方式进行。

1、集中组队。组建校级重点团队、校级团队、院级重点团队、院级团队（具体安排见附件1）。继续实行项目化运作，由各团队申报、学院遴选推荐、学校组织答辩择优确定。鼓励学生跨学院、跨专业、跨年级、跨学历层次自由组队，注意男女比例协调。

2、分散实践。鼓励所有返乡度假的大学生按照就近就便的原则，围绕社会调查、生产劳动、志愿服务、公益活动、科技发明和勤工助学开展实践活动；鼓励有条件的大学生到基层担任镇长助理、村长助理、村党支部书记助理，深入基层、了解基层、服务基层；鼓励有条件的大学生到中小型企业担任董事长助理、经理助理等职务，接触社会，了解社会，为将来就业创业打下坚实的基础。

分散实践的同学应该根据自身实践内容撰写暑期社会实践调查报告（论文），并于下学期开学上交至所在学院。

六、时间安排

1、6月1日—6月15日

宣传动员、团队申报阶段。各团队提交项目材料（立项登记表、实践地接收函），学院团委组织初选，每个学院推荐2-5个团队参加学校答辩（团队隶属队长所在学院）。校级学生组织及学生社团组建的团队需将申报材料上交至校青年志愿者工作部。

2、6月16日—6月25日

立项答辩阶段。学校组织答辩，确定立项团队。

3、6月26日—6月30日

培训阶段。学校统一组织专家进行调研方法、调查报告、宣传、摄影、安全防护等方面的培训。

4、7月上旬

启动阶段。组织开展2013年暑期“三下乡”社会实践活动出征仪式。

5、7月—8月

实施阶段。各实践团队开展暑期“三下乡”社会实践活动。

6、9月

总结表彰阶段。集中开展暑期社会实践活动优秀调查报告（论文）、先进个人、优秀团队、优秀组织奖评比活动，举办社会实践活动成果展，进行总结表彰。

七、活动要求

1、高度重视，精心组织。各学院及学生组织要高度重视、广泛宣传，加强对团队的指导和监督，在团队下乡前做好充分准备工作，掌握实践地的真正需求，围绕美好乡村建设设计好问卷，保证活动取得实效；要严肃活动纪律，采取切实措施，确保参加活动师生的安全。

2、创新形式，注重协同。与“走基层、访典型、树信念”活动相结合，每个团队要就近就便通过采访大学生村官、农村致富带头人、创业带头人、先进基层党组织或优秀共产党员等先进典型，撰写访谈手记。各学院积极安排相关领域专家教授，将暑期“三下乡”社会实践活动与服务安徽省美好乡村建设、与学生党员、共青团员学习党的十八大精神等活动相结合，开拓思路，创新活动内容和形式，使活动能够真正起到引导大学生继承和发扬“大别山道路”精神，提升大学生学农、爱农、服务“三农”的意识。

3、加强宣传，注重传播。学校建好暑期“三下乡”专题网站，开通专题微博。各服务团队要将实践活动的策划、动员、实施、总结的各个阶段进行广泛宣传，通过文字、图片、视频等方式，及时将社会实践中的所见所闻、所思所想进行展示、分享，有效扩大活动的影响力和覆盖面。

4、认真总结，加强交流。各学院要通过召开座谈会、经验交流会、报告会等活动，交流经验体会、提炼实践成果、扩大教育效果。各学院将学院活动总结、优秀调查报告、校级团队相关材料于9月初报至校团委（联系人：张志平，联系电话：65786461，邮箱：tw@ahau.edu.cn）。

附件：1、安徽农业大学2013年大学生志愿者暑期“三下乡”社会实践服务团队安排表

2、安徽农业大学大学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动立项登记表

安徽农业大学

2013年6月27日

主题词:社会实践　三下乡△  2013年  通知

抄送：省委宣传部、省委教育工委、省教育厅、团省委、省学联，各学院党委、党总支。

安徽农业大学办公室	            2013年5月25日印发

（共印15份）

附件1：

安徽农业大学2013年大学生志愿者暑期“三下乡”社会实践服务团队安排表

| 项目类别 | 数量 | 产生方式 | 经费来源 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务美好乡村建设示范团队 | 10 | 学校遴选10个美好乡村建设示范点，根据示范点特色产业选定10个相关学院分别组队。 | 学校资助3000元+自筹 | 相关学院党政领导或老师带队，有副高以上职称老师随队指导，主题明确，方案可行，突出服务美好乡村建设，服务地满意度高，每个团队提交一份较高质量的调查报告。 | 具体对接安排另行通知 |
| 校级重点团队 | 20 | 学生申报、学院推荐、学校答辩筛选。 | 学校资助2000元+自筹 | 相关部门、学院党政领导或老师带队，有专业老师随队指导，主题明确，方案可行，内容丰富，服务地满意度高，每个团队提交一份较高质量的调查报告。 |  |
| 校级团队 | 20 | 学生申报、学院推荐、学校答辩筛选。 | 学校资助1000元+自筹 | 相关部门、学院党政领导或老师带队，有专业老师随队指导，主题明确，方案可行，内容丰富，服务地满意度高，每个团队提交一份较高质量的调查报告。 |  |
| 院级重点团队 | 若干 | 学生申报，学院筛选。 | 学院资助+自筹 | 有老师带队，主题明确，方案可行，内容丰富，服务地满意度高，每个团队提交一份较高质量的调查报告。 |  |
| 院级团队 | 若干 | 学生申报，学院筛选。 | 自筹 | 主题明确，方案可行，内容丰富，服务地满意度高，每个团队提交一份较高质量的调查报告。 |  |

附件2：

安徽农业大学大学生志愿者

暑期“三下乡”社会实践活动立项登记表

项目名称：

申报单位：

项目负责人：

年     月     日

共青团安徽农业大学委员会制

安徽农业大学2013年大学生志愿者暑期

“三下乡”社会实践活动立项登记表

团队名称                                                  编号

| 团(队)长 联系方式 | 姓 名 |  |  | 工作单位 |  |  |  |  | 籍 贯 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电 话 |  |  | 手 机 |  |  |  |  | 是否带队 |  |  |  |  |
| 指导老师 联系方式 | 姓 名 |  |  | 院 系 |  |  |  |  | 职务职称 |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  | 手 机 |  |  |  |  | E_mail |  |  |  |  |
|  | 姓 名 |  |  | 院 系 |  |  |  |  | 职务职称 |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  | 手 机 |  |  |  |  | E_mail |  |  |  |  |
|  | 姓 名 |  |  | 院 系 |  |  |  |  | 职务职称 |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  | 手 机 |  |  |  |  | E_mail |  |  |  |  |
| 团（队）员 组成情况 | 姓 名 |  | 性 别 |  | 院 系 专 业 |  |  |  |  |  | 手 机 |  |  |
| 项目实施地点 及联系方式 | 地 点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  | 手 机 |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □校级重点团队 □校级团队 □院级重点团队 □院级团队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活动安排 | （具体安排附后） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目开展时间 |  |  |  |  |  |  | 团队出发时间 |  |  |  |  |  |  |
| 实践成果 形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目预算金额 | （预算清单附后） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 院党委、党总支意见 盖 章 年 月 日 |  |  |  |  |  | 校团委意见 盖 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表第一页编号不用填写；团队名称按统一格式填写如：“安徽农业大学××（指导单位）赴××（实践地点）暑期社会实践团”,项目实施地点、内容和时间要具体、详实。  2.团（队）员登记格式为：**学院**级**专业**班**。